上海海事大学电动自行车车棚维修项目计划书

- 项目目标（SMART原则分解）﻿
1. Specific（具体性）  ﻿
   - 修复车棚破损顶棚、支撑结构，消除安全隐患。  ﻿
   - 更新照明系统与充电设备，确保夜间使用安全。  ﻿
   - 加装消防设施（如灭火器、烟感报警器），满足消防规范。  ﻿
   - 优化车棚排水系统，避免雨天积水。  ﻿
2. Measurable（可衡量性）﻿
   - 顶棚破损修复率100%，支撑结构加固完成率100%。  ﻿
   - 照明覆盖率提升至100%，充电桩故障率降至0%。  ﻿
   - 消防设施安装覆盖率100%，通过消防部门验收。  ﻿
   - 排水系统改造后，雨天积水面积减少90%。  ﻿
3. Attainable（可实现性）  ﻿
   - 预算合理：总预算控制在25万元以内（含材料、人工、设备）。  ﻿
   - 资源保障：由学校后勤处统筹，联合专业施工团队实施。  ﻿
   - 技术可行：采用成熟维修工艺与标准化材料（如镀锌钢架、阻燃顶棚）。  ﻿
4. Relevant（相关性）  ﻿
   - 符合校园安全管理要求，支持绿色出行政策。  ﻿
   - 提升师生满意度，减少因设施问题引发的投诉（目标投诉率下降80%）。  ﻿
5. Time-bound（时限性）
   - 总工期：**35天**（自合同签订日起）。  ﻿
   - 关键节点：  ﻿
     - 第1-10天：现场勘查、设计方案确认、材料采购。  ﻿
     - 第11-25天：主体维修施工（顶棚、结构、电路改造）。  ﻿
     - 第26-32天：消防设施安装与排水系统优化。  ﻿
     - 第33-35天：验收调试、清理交付。  ﻿
二、WBS分解﻿
**工作分解结构（WBS）**  ﻿
**1. 项目启动与规划（5天，0.8万元）**  ﻿
- 1.1 需求调研与现场勘查（2天，0.2万元）  ﻿
- 1.2 方案设计与预算审批（3天，0.6万元）。  ﻿

**2. 施工准备（5天，2.5万元）**  ﻿
- 2.1 材料采购（镀锌钢架、阻燃顶棚等，3天，2.0万元）  ﻿
- 2.2 施工团队进场与设备调试（2天，0.5万元）。  ﻿

- **3. 主体维修工程（15天，12.0万元）**  ﻿
- 3.1 旧顶棚拆除与结构加固（7天，5.0万元）  ﻿
- 3.2 新顶棚安装（5天，4.0万元）  ﻿
- 3.3 排水系统改造（3天，3.0万元）。  ﻿

**4. 设施安装与调试（7天，6.0万元）**  ﻿
- 4.1 照明系统升级（LED灯具安装，照明系统调试，3天，2.0万元）  ﻿
- 4.2 智能充电桩配置（2天，2.5万元）  ﻿
- 4.3 消防设施安装（灭火器、烟感报警器，2天，1.5万元）。  ﻿

**5. 验收与交付（3天，2.49万元）**  ﻿
- 5.1 分项验收（结构、消防、排水，1天，0.5万元）  ﻿
- 5.2 整体调试与整改（1天，1.0万元）  ﻿
- 5.3 场地清理与文档移交（1天，0.99万元）。  ﻿
三、估算值﻿
1. 工期估算﻿
   - 总工期35天，参考2023年中标项目实际工期。  ﻿
   - 关键路径：主体维修（15天）+设施安装（7天）占总工期63%。  ﻿
2. 成本分配﻿
   - **材料费**：9.5万元（占40%），含顶棚材料、钢架、灯具等。  ﻿
   - **人工费**：7.5万元（占32%），按8人施工团队日均工资计算。  ﻿
   - **设备与杂费**：6.79万元（含代理费0.76万元、应急备用金0.5万元）。  ﻿
3. 资源优化﻿
   - 采用二级建造师带队，缩短审批与协调时间。  ﻿
   - 集中采购标准化材料，降低供应链风险。  ﻿
四、风险与调整建议﻿
1. **工期风险**：雨天延误可通过搭建临时防雨棚压缩主体维修时间。  ﻿
2. **成本超支**：预留0.5万元应急备用金，应对材料价格波动。  ﻿
3. **质量管控**：分阶段验收（结构、消防、排水），确保一次通过率≥95%。  ﻿
五、总结：本WBS基于实际中标数据与施工规范，将项目分解为5个一级类目、12个二级任务，总估算值23.79万元（含代理费），工期35天，覆盖全流程关键节点。需结合校方实时需求动态调整，确保与招标文件要求一致。