## Slide 1: 第4章 项目管理目标
4.1 项目目标
4.2 项目管理目标

## Slide 2: 4.1 项目目标
一、项目目标的含义
项目目标是项目执行和完成所期望达到的最终结果。
它通常是具体、可度量的，并与项目的目的和愿景紧密相关。
项目目标的确立有助于明确项目方向，指导项目团队的工作，并确保所有相关方对项目期望有共同的理解。

## Slide 3
‌二、项目目标的特点‌：
‌多目标性‌：比如质量、时间、成本等，项目目标应是明确的、具体的，避免模糊和笼统的表述。
‌优先性‌：不同重要性的目标是可以度量和评估的，以便在项目执行过程中进行监控和控制。
‌层次性‌：目标应基于现实情况，避免设定过高或过低的目标。

## Slide 4
三、项目目标的确定过程
1 项目情况分析
2项目问题界定
3 确定项目目标因素
4 建立项目目标体系
5 各目标的关系确认
——SMART原则

## Slide 5
举例说明项目目标的确定过程
项目：某企业客户管理系统开发
‌
项目背景‌：某企业希望开发一套客户管理系统，以提升客户服务效率和数据分析能力。

## Slide 6
1. ‌情况分析与环境调研
‌分析内容‌：
  ‌技术环境‌：现有IT基础设施是否支持系统开发（如数据库兼容性、接口对接能力）。
  ‌市场环境‌：竞争对手已上线类似系统，需确保功能差异化。
  ‌相关方需求‌：销售部门要求实时客户数据追踪，客服部门需工单管理功能。
‌输出‌：明确项目需解决的核心问题（如数据分散、人工操作效率低）。

## Slide 7
2. ‌需求分析与目标因素提出
‌需求收集‌：
  通过访谈和问卷收集部门需求，例如：
    销售团队：“系统需支持移动端访问，便于外出时查看客户信息。”
    管理层：“成本控制在50万元内，6个月内上线。”
‌目标因素‌：
  ‌功能性目标‌：实现客户信息管理、工单流转、数据分析三大模块。
  ‌非功能性目标‌：系统响应时间≤2秒，支持500用户并发访问‌。

## Slide 8
3. ‌应用SMART原则细化目标‌‌
‌具体（Specific）‌：
  原目标：“提升客户服务效率”→ 修正为：“工单平均处理时间从24小时缩短至8小时”。
‌可衡量（Measurable）‌：
  定义验收标准：“客户信息录入错误率低于0.5%”。
‌可实现（Attainable）‌：
  评估开发团队能力后，将“AI智能推荐功能”调整为二期目标。
‌相关性（Relevant）‌：
  数据分析模块需支持企业年度战略中“客户复购率提升10%”的考核要求。
‌时限性（Time-bound）‌：
  设定阶段性里程碑，如“需求确认：1个月；开发：3个月；测试：2个月”‌5。

## Slide 9
4. ‌目标分解与优先级排序
‌分解任务‌：
  ‌一级目标‌：系统开发与上线。
  ‌二级目标‌：
    客户信息管理模块（核心功能，优先级高）。
    工单流转模块（与客服部门相关）。
    数据分析模块（依赖前两个模块数据，优先级中）。
‌工具应用‌： 使用WBS（工作分解结构）将模块拆分为具体任务，如“数据库设计：2周；接口开发：3周”‌。

## Slide 10
5. ‌可行性评估与风险预判‌‌
‌资源评估‌：
  开发团队人力不足，需外包部分非核心功能（如UI设计）。
‌风险识别‌：
  潜在风险：第三方接口延迟交付 → 应对措施：预留2周缓冲期。
‌目标调整‌：
  原计划“全功能一次性上线”改为“分阶段交付”，优先保证核心模块按时完成‌。

## Slide 11
6. ‌目标确认与计划制定‌‌
‌目标系统建立‌：
  强制性目标：系统需通过ISO 27001信息安全认证。
  期望目标：用户培训覆盖率达90%。
‌计划输出‌：
  甘特图明确各任务责任人及时间节点，如“测试阶段：2025年9月1日-10月30日，负责人：QA团队

## Slide 12
7. ‌监控与动态调整
‌执行过程‌：
  每月召开进度评审会，比对实际进度与计划（如开发进度延迟10% → 追加资源）。
‌目标修正‌：
  客户临时新增“多语言支持”需求 → 评估后纳入二期开发，不影响一期目标‌。

## Slide 13: 4.1 项目管理目标
一、项目管理目标的内涵
项目管理目标是将项目需求中的所有要求都完成。
项目管理的五大目标是：项目的质量、进度、成本、范围和风险‌。

## Slide 14
‌质量目标‌：确保项目交付物的质量满足或超出项目利益相关方的要求。
‌进度目标‌：确保项目在规定的时间内完成。
‌成本目标‌：确保项目的成本控制在预算范围内‌。
‌范围目标‌：确保项目交付物的内容和功能满足项目利益相关方的需求和期望‌。
‌风险目标‌：确保项目在面临各种风险时能够做出相应的应对措施，保证项目的成功‌。

## Slide 15
二、项目管理目标的特点
项目管理目标的明确性
项目管理目标的多阶段性
项目管理目标的统一性
项目管理目标的冲突性
项目管理目标的层次性

## Slide 16
第5章、项目范围管理
5.1 项目范围与项目范围管理概念
一、项目范围
项目范围是指在项目中需要完成的工作和任务，以及这些工作和任务的边界和限制。项目范围定义了项目目标和主要可交付成果，明确了项目需要做什么，以及不需要做什么。

## Slide 17
二、项目范围管理
——是指在项目生命周期中通过规划、定义、控制、确认和终止等过程来确保项目范围得到正确管理和控制的一系列活动和过程。项目范围管理的目标是确保项目能够按时、按预算和按要求交付预期的可交付成果，同时避免范围蔓延和范围遗漏。

## Slide 18
5.2 确定项目范围
项目范围管理的主要过程包括：
‌范围规划‌：制定项目范围管理计划，明确如何定义、确认和控制项目范围。
‌范围定义‌：创建项目范围说明书，详细描述项目的可交付成果及其边界。
‌创建工作分解结构（WBS）‌：将项目可交付成果分解为更小、更易管理的任务和工作包。
‌范围确认‌：与客户或利益相关者确认项目范围和可交付成果，确保双方对项目要求有共同的理解。
‌范围控制‌：监控项目范围的状态，管理范围变更，确保变更得到适当处理和记录。
通过有效的项目范围管理，项目团队可以更好地控制项目进度、成本和资源，确保项目成功完成。

## Slide 19
5.3 项目工作分解结构
一、定义‌
‌项目工作分解结构（WBS）‌是一种以可交付成果为导向的层次化树状结构，通过将项目整体任务逐层分解为更小、更易管理的单元（如任务、工作包或活动），从而明确项目的全部工作范围和边界‌。
其核心特征包括：
‌可交付成果导向‌：以最终产出物为目标，分解所有必要的工作内容‌。
‌层级递进‌：从项目总目标逐层细化，每下降一级代表更详细的工作定义‌。
‌全面覆盖‌：底层工作包涵盖所有需完成的任务，确保无遗漏‌。

## Slide 20
二、意义‌
WBS对项目管理的关键作用体现在以下方面：
‌规划与控制的基础‌：为进度计划、资源分配、成本估算及风险管理提供结构化依据‌。
‌范围明确化‌：清晰界定项目边界，避免范围蔓延或遗漏‌。
‌责任分配‌：将任务细化到可执行的单元，便于分配给团队或个人并明确职责‌。
‌沟通工具‌：通过可视化结构展现项目全貌，促进干系人对目标的理解和共识‌。
‌里程碑定义‌：帮助识别关键节点，便于进度监控和报告‌

## Slide 21
三、创建过程‌
WBS的制定通常遵循以下步骤：
‌明确项目目标与范围‌：基于需求文档和范围说明书，确定项目最终交付成果‌。
‌需求收集与分析‌。
‌层级分解‌：
  第一层‌：项目总目标（如“开发新产品”）。
  第二层‌：主要交付成果或阶段（如“设计、开发、测试”）‌。
  后续层级‌：逐级细化至可独立管理的工作包（如“编写代码”“用户测试”）‌。
‌编码与确认‌：为每个工作单元分配唯一标识符，确保可追溯性，并获得干系人批准‌。
‌维护与更新‌：在项目执行中定期审查和调整WBS，以应对变更或新需求‌

## Slide 22
案例：
开发一套完整的智能家居系统，包括硬件设备、控制软件和用户交互界面，实现远程控制、自动化场景及数据安全功能‌。

## Slide 23
智能家居系统开发（1级）
├─ 项目管理（2级）
├─ 需求分析（2级）
├─ 系统设计（2级）
│ ├─ 硬件架构设计（3级）
│ └─ 软件架构设计（3级）
├─ 开发与集成（2级）
│ ├─ 硬件开发（3级）
│ ├─ 软件开发（3级）
│ └─ 系统集成（3级）
├─ 测试与优化（2级）
└─ 部署与交付（2级）

## Slide 24
5.4 项目范围控制与管理
变更的主要原因
‌一、需求相关因素‌
‌1客户或利益相关者需求变动‌：新增、修改或删除需求，常见于客户对项目理解的深化或市场环境变化‌。
‌2市场需求调整‌：竞争压力、消费者偏好变化或行业趋势更新导致目标调整‌

## Slide 25
二、技术实施问题‌
‌技术难题与优化‌：原技术方案不可行，或出现更高效的技术替代方案‌。
‌2.设计与执行偏差‌：初期技术理解错误或实施中暴露缺陷（如接口不兼容、性能不足）‌。